## Sheet1
STT | Tên công việc | Công việc chi tiết | Đánh giá | Các công việc đã làm | Nhóm công việc | Minh chứng (nếu có) | Những công việc cần hoàn thiện | Tiến độ hoàn thành | Khó khăn vướng mắc chủ quan | Khó khăn vướng mắc khách quan
1 | Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên | Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên. | 0.2 | Khoa CNTT Đã tổ chức được 1 lớp Các Khoa đang xây dựng kế hoạch. Đang lên kế hoạch tập huấn cho cán bộ giảng viên giảng dạy môn học Khoa học dữ liệu trong KTKD toàn Đại học | Công tác nhân sự và bồi dưỡng nhân sự |  |  | Đúng tiến độ.
2 | Tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng cho cán bộ, giảng viên | Tổ chức các hoạt động cho cán bộ, giảng viên. | 0.2 | Khoa TKT và Khoa KHCS tổ chức một hoạt động Phát triển năng lực nghiên cứu và giảng dạy trong tháng 7. | Công tác nhân sự và bồi dưỡng nhân sự |  |  | Đúng tiến độ.
3 | Ban liên lạc cựu sinh viên | Tổ chức các hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên của các Khoa thuộc Trường Công nghệ | 0.4 | Các Khoa đã hoàn thiện danh sách cựu sinh viên và ban liên lạc. Thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên của Trường Công nghệ. Ban liên lạc Cựu sinh viên của Trường tham gia vào các hoạt động của Cựu sinh viên Đại học. Hỗ trợ cựu sinh viên Khóa 17 Khoa Toán Kinh tế (Toán và Máy tính 17) tổ chức hội khóa | Công tác sinh viên và cựu sinh viên. |  | Xây dựng quy chế hoạt động của ban liên lạc cựu sinh viên. Tiếp tục kết nối với các cựu sinh viên để hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. | Đúng tiến độ.
4 | Câu lạc bộ sinh viên | Triển khai các câu lạc bộ sinh viên. | 0.8 | Các CLB đã thành lập như CIT (khoa CNTT), CAP (khoa TKT) hoạt động tích cực: tổ chức các talkshow nghề nghiệp, phối hợp tổ chức các cuộc thi hoặc tham gia các cuộc thi như Olympic Tin học, Oympic Kinh tế lượng, Worldquant, thành viên CLB tích cực tham gia NCKH. Triển khai thành lập CLB học thuật cho sinh viên các khoa: Thống kê, HTTTQL, KHDL&TTNT. Tập hợp các thành viên trong các khoa thành lập nhóm/ CLB tổ chức sự kiện ngoại khóa, tập huấn kĩ năng mềm cho SV. Các hoạt động NCKH giao cho Liên chi hội sinh viên các khoa phát động, tổ chức tổng kết kết quả NCKH và tập hợp các công trình của sinh viên. Lập kế hoạch kết hợp hoạt động NCKH với các phòng labs của trường Công nghệ. | Công tác sinh viên và cựu sinh viên. |  |  | Đúng tiến độ.
5 | Hoạt động ngoại khóa sinh viên | Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. | 0.6 | Lập kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho sinh viên đủ các mảng: văn nghệ, thể thao, tình nguyện, kĩ năng mềm; đặc biệt là chuỗi sự kiện chào Tân sinh viên Tech Era k66 năm 2024. Thể thao: tổ chức giải bóng đá cho Tân sinh viên k66, tổ chức đội bóng nam - nữ trường Công nghệ, tổ chức giải Cầu lông NCT 2025 và tham gia đầy đủ các cuộc thi thể thao do ĐH KTQD tổ chức. Nâng cao rèn luyện thể lực cho sinh viên, khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi ngoài trường và các cấp cao hơn. Văn nghệ: tập hợp sinh viên có năng khiếu văn nghệ, nhảy, vẽ... để phục vụ các sự kiện. Tình nguyện: tình nguyện tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, trồng cây mùa xuân, công quả các ngày lễ, hỗ trợ đại lễ Chiêm bái xá lợi Phật Kế hoạch tổ chức tập huấn kĩ năng thiết kế, đồ họa, tạo các ấn phẩm truyền thông, ấn phẩm sự kiện. Khen thưởng sinh viên có các thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, các cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu. Phối hợp tổ chức các sự kiện của trường Công nghệ: Ngày hội thực tập và việc làm cho sinh viên, Tọa đàm khoa học, Tư vấn tuyển sinh, Truyền thông của trường Công nghệ. | Công tác sinh viên và cựu sinh viên. |  |  | Đúng tiến độ.
6 | Ngày hội thực tập và việc làm | Tại Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiệm vụ tổ chức Ngày hội Thực tập và Việc làm bao gồm lập kế hoạch chi tiết về mục tiêu, quy mô, thời gian và địa điểm; đề xuất hoạt động như gian hàng tuyển dụng, hội thảo hướng nghiệp, workshop kỹ năng; phối hợp với doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng cơ hội thực tập và việc làm; truyền thông sự kiện đến sinh viên; chuẩn bị cơ sở vật chất và điều phối nhân sự trong ngày tổ chức; sau sự kiện, thu thập phản hồi để đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm. |  | Đã làm việc với Hiệp hội Công nghệ thông tin (Vinasa) để phối kết hợp tổ chức ngày hội việc làm. Chủ động kết nối với các đối tác riêng để mời đến ngày hội việc làm | Công tác sinh viên và cựu sinh viên. |  | Tiếp tục triển khai theo kế hoạch Đã thống nhất. | Đúng tiến độ.
7 | Chương trình đào tạo thiết kế vi mạch không xưởng | Phối hợp với Phòng Quàn lý đào tạo xây dựng chương trình ĐT thiết kế chíp/vi mạch không xưởng. Công việc trước mắt là hoàn thiện đề án/kế hoạch nêu rõ các bước cụ thể để tiến tới đào tạo ngành bán dẫn tại Trường. |  | Tham khảo các đơn vị đào tạo trong nước và trên thế giới về đào tạo bán dẫn. Tham quan các phòng lab sản xuất và lập trình chip bán dẫn ở đại học quốc gia | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. |  | Liên hệ với các Trường tại Việt Nam đã có đào tạo về điện, điện tử, thiết kế vi mạch để học hỏi kinh nghiệm. Làm việc trao đổi với các Trường ở Đài Loan có kinh nghiệm về đào tạo bán dẫn | delay | Trường Công nghệ không có đủ chuyên gia có đủ chuyên môn có khả năng xây dựng chương trình đào tạo ngành đào tạo bán dẫn. Trường Công nghệ không có đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, tài chính và con người để tự xây dựng chương trình
8 | Công bố đề cương chi tiết các môn học | Xây dựng và hoàn thiện trang web để công bố thông tin chính thức về các ngành đào tạo và chương trình đào tạo, bao gồm việc cập nhật chi tiết nội dung chương trình đào tạo của 12 ngành/chương trình lên Web cấp 2, đồng thời đăng tải đầy đủ đề cương chi tiết của các học phần tương ứng, đảm bảo thông tin được rõ ràng, chính xác và dễ tiếp cận cho người dùng. | 0.8 | Hoàn thiện trang web để làm địa chỉ công bố ngành và chương trình đào tạo. Cập nhật chương trình đào tạo của 12 ngành đào tạo/chương trình lên Web cấp 2. Cập nhật đề cương chi tiết các học phần tương ứng của các ngành đào tạo/chương trình lên Web cấp 2. Đã kết nối với cổng thông tin của ĐH đưa ra nội dung môn học. | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. | Https://nct.neu.edu.vn/tuyen-sinh. | Cập nhật lại nội dung môn học sau khi các Khoa rà soát. | Đúng tiến độ.
9 | Hệ sinh thái AI cho Đại học | Nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) dành riêng cho Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Công việc bao gồm xây dựng và tích hợp các tính năng hỗ trợ người dùng như trả lời câu hỏi tự động, cung cấp thông tin học thuật, tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp, và xử lý dữ liệu lớn liên quan đến hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại trường. Đồng thời, đảm bảo hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật, hiệu quả và khả năng mở rộng; phối hợp với các đơn vị liên quan để thu thập dữ liệu, đào tạo mô hình AI, và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng; cập nhật và cải tiến liên tục hệ thống dựa trên phản hồi từ người dùng và xu hướng công nghệ AI mới nhất. |  | Đã xây dựng được kế hoạch dài hạn (3 giai đoạn) cho quá trình xây dựng hệ sinh thái Đã xây dựng được cổng truy cập NEU GPT (ai.neu.edu.vn) Đã cho phép cán bộ giảng viên truy cập bằng địa chỉ email của Đại học Cán bộ giảng viên Đã có thể sử dụng như một chatbot thông thường. | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. | Https://ai.neu.edu.vn/. | Tiếp tục các công việc của giai đoạn 2 là cá nhân hóa trải nghiệm người dùng Lên kế hoạch xây dựng các AI chuyên biệt cho từng lĩnh vực như đào tạo, nghiên cứu khoa học, ... trong giai đoạn 3 | delay | Chưa chủ động đề xuất phương án tài chính | Công việc phát sinh ngoài kế hoạch công việc Không có máy móc trang thiết bị (máy chủ, máy tính có GPU) đủ tốt để host cổng truy cập Không có ngân sách hoặc cơ chế tài chính để thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ AI.
10 | Hoạt động của Trung tâm dữ liệu | Xây dựng Trung tâm Dữ liệu với nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Thiết lập hạ tầng công nghệ, quy trình thu thập và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ pháp luật. Phối hợp với các đơn vị để đáp ứng nhu cầu sử dụng, cung cấp công cụ phân tích dữ liệu và đào tạo người dùng. Liên tục cập nhật, mở rộng cơ sở dữ liệu để hỗ trợ hiệu quả hoạt động học thuật của trường. | 0.3 | Hoàn thiện kế hoạch vận hành trung tâm dữ liệu Đề xuất Giám đốc đại học bổ nhiệm cán bộ phụ trách (TS. Phạm Thảo) Hoàn thành khảo sát nhu cầu sử dụng dữ liệu của cán bộ giảng viên trong Đại học Xây dựng các công cụ thu thập các dữ liệu phục vụ nghiên cứu và đào tạo (vĩ mô, chứng khoán, tài chính, …). Đã cài đặt phần mềm Stata lên máy chủ và cho người dùng trải nghiệm | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. |  | Xây dựng giao diện hỗ trợ cán bộ giảng viên sinh viên trích xuất dữ liệu theo yêu cầu. | delay |  | Trung tâm không có máy móc trang thiết bị để triển khai hoạt động Trung tâm không có Phòng làm việc cho cán bộ phụ trách và đội ngũ hỗ trợ Dữ liệu chia sẻ từ tổng cục thống kê đang chậm tiến độ (theo dự án giữa Viettel + Trung tâm ứng dụng CNTT + Phòng quản lý Khoa học).
11 | Môn học Khoa học dữ liệu cơ bản | Thiết kế và phát triển chương trình môn học Khoa học Dữ liệu nhằm phục vụ giảng dạy chung cho toàn bộ sinh viên trong Đại học. Công việc bao gồm xây dựng đề cương chi tiết, xác định mục tiêu, nội dung học tập, phương pháp giảng dạy và đánh giá phù hợp với nhiều nhóm ngành khác nhau. Triển khai đào tạo đội ngũ giảng viên, chuẩn bị tài liệu học tập, bài giảng và công cụ hỗ trợ như phần mềm phân tích dữ liệu. Đảm bảo môn học được tổ chức hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức cơ bản về khoa học dữ liệu cho sinh viên toàn trường, đồng thời liên tục cập nhật nội dung để bắt kịp xu hướng và ứng dụng thực tiễn của lĩnh vực này. |  | Hoàn thiện giáo trình môn học Hoàn thiện đề cương chi tiết cho môn học Hoàn thiện bộ bài giảng môn học (slides) Triển khai tập huấn cho giảng viên toàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chuẩn bị ngân hàng câu hỏi và hệ thống trắc nghiệm để sinh viên luyện tập | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. | Https://nct-neu.github.io/Sach_Khoa_hoc_du_lieu_python/README.html https://fit.neu.edu.vn/room/2UfirR?chap=1#5. | Rà soát cập nhật nội dung giáo trình và bài giảng Hoàn thiện ngân hàng câu hỏi và đưa lên hệ thống thi trắc nghiệm Tập huấn cho cán bộ giảng viên toàn NEU. | delay |  | Công việc không được phê duyệt trong kế hoạch hoạt động nên Trường Công nghệ bị động trong việc xây dựng môn học Không có máy móc trang thiết bị (máy chủ) tốt để triển khai môn học trên phạm vi rộng (đặc biệt trong Kỳ học tới) Hạ tầng mạng tại 1 số Phòng học không đáp ứng được yêu cầu của môn học (không có kết nối internet).
12 | Rà soát nội dung tất cả các môn học | Thực hiện rà soát tổng thể các môn học thuộc 12 ngành đào tạo/chương trình tại Trường Công nghệ nhằm đánh giá nội dung, cấu trúc và tính phù hợp của từng môn học. Phân tích, so sánh để phát hiện các môn học có nội dung trùng lặp hoặc không còn đáp ứng yêu cầu đào tạo, từ đó đề xuất phương án loại bỏ hoặc điều chỉnh. Đảm bảo chương trình đào tạo được tối ưu hóa, giảm thiểu sự chồng chéo, tăng cường tính logic và hiệu quả trong lộ trình học tập của sinh viên. Chuẩn bị báo cáo chi tiết về kết quả rà soát và phối hợp với các bên liên quan để triển khai các thay đổi một cách hiệu quả. | 0.5 | Hoàn thiện phần mềm quản lý môn học Hoàn thiện việc nhập dữ liệu môn học của các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lên phần mềm. Tổ chức dữ liệu môn học dưới dạng có cấu trúc và dễ dàng quản lý | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. |  | Các đơn vị trong Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cập nhật nội dung môn học. Xây dựng đề cương tất cả các môn học song ngữ (1 bản tiếng Anh, 1 bản tiếng Việt) | Đúng tiến độ.
13 | Sinh hoạt khoa học nhóm chuyên môn | Tổ chức sinh hoạt Khoa học nhóm chuyên môn. | 0.5 | Các hoạt động sinh hoạt Khoa học tại các Khoa diễn ra đúng và đầy đủ như kế hoạch. | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. |  |  | Đúng tiến độ.
14 | Tọa đàm mở ngành đào tạo mới | Lên kế hoạch và triển khai tổ chức tọa đàm mở nhằm giới thiệu, thảo luận và lấy ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo mới của trường. Công việc bao gồm xác định mục tiêu, nội dung, và đối tượng tham gia (giảng viên, sinh viên, chuyên gia, doanh nghiệp); mời diễn giả phù hợp và chuẩn bị tài liệu liên quan đến chương trình đào tạo; quảng bá sự kiện qua các kênh truyền thông để thu hút sự quan tâm; điều phối hoạt động trong buổi tọa đàm, đảm bảo các ý kiến được ghi nhận đầy đủ. Sau sự kiện, tổng hợp phản hồi từ người tham dự để hoàn thiện chương trình đào tạo, đồng thời lập báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến cho các hoạt động tương lai. | 0.5 | Khoa TK Đã hoàn thành tọa đàm chương trình thống kê và kinh doanh thông minh. Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức tọa đàm chương trình Quản trị rủi ro định lượng. Khoa Khoa học cơ sở đã tổ chức tọa đàm chương trình Toán ứng dụng | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. |  | Khoa KHDL sẽ thực hiện tọa đàm mở ngành đào tạo mới vào 10/2025. | Đúng tiến độ.
15 | Triển khai các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu và đào tạo | Thực hiện triển khai và hỗ trợ sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu chuyên dụng SPSS và STATA nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại trường. Công việc bao gồm cài đặt, cấu hình và đảm bảo hoạt động ổn định của phần mềm trên hệ thống máy tính dành cho giảng viên và sinh viên; tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm để nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu, xử lý số liệu trong nghiên cứu và học tập; xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật kịp thời khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp với các khoa/bộ môn để tích hợp SPSS và STATA vào chương trình giảng dạy, đảm bảo hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn học thuật và nghiên cứu. |  | Đã khảo sát nhu cầu sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu cho giảng viên toàn đại học Đã nghiên cứu mô hình triển khai các phần mềm bản quyền trên quy mô rộng Đã làm việc với các nhà cung cấp SPSS và STATA Đã nhận bản dùng thử của STATA để cài lên máy chủ. | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. |  | Cài bản dùng thử STATA lên máy chủ và chia sẻ Tiếp tục làm việc với nhà cung cấp SPSS | delay |  | Công việc phát sinh không trong kế hoạch công việc Không có máy chủ đủ tốt để triển khai cài đặt và chia sẻ phần mềm. Khó khăn trong tìm kiếm đối tác cung cấp phần mềm
16 | Xây dựng chương trình đào tạo mới. | Nghiên cứu, thiết kế và phát triển chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội, xu hướng ngành nghề và định hướng phát triển của nhà trường. Công việc bao gồm khảo sát, phân tích nhu cầu thị trường lao động và tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước để xác định mục tiêu, cấu trúc và nội dung chương trình. Xây dựng đề cương chi tiết cho từng môn học, đảm bảo tính logic, khoa học và liên kết giữa các học phần; phối hợp với các chuyên gia, giảng viên và doanh nghiệp để lấy ý kiến đóng góp và hoàn thiện nội dung | 0.3 | Khoa KHCS đang xây dựng chương trình đào tạo Toán ứng dụng Khoa Toán Kinh tế đang xây dựng chương trình đào tạo Quản trị rủi ro Các Khoa Đã đề xuất các ngành đào tạo/chương trình đào tạo trình độ Đại học theo đúng kế hoạch với Đại học. | Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. |  | Hoàn thiện chi tiết nội dung các ngành đào tạo/chương trình đào tạo. | Đúng tiến độ.
17 | Hoạt động của các Phòng nghiên cứu (Labs). | Quản lý và tổ chức hoạt động của các Phòng nghiên cứu nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, xác định chủ đề trọng điểm, đảm bảo nguồn lực và trang thiết bị cần thiết. Triển khai dự án nghiên cứu, tổ chức seminar, workshop để chia sẻ kiến thức và cập nhật xu hướng mới. Hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu, đăng ký sở hữu trí tuệ hoặc chuyển giao công nghệ. Đảm bảo Phòng nghiên cứu hoạt động hiệu quả, đổi mới liên tục và góp phần nâng cao uy tín trường. | 0.5 | Đã hoàn thiện quy định hoạt động cho các Phòng nghiên cứu Đã hoàn thiện cổng thông tin chung cho các phòng nghiên cứu Các Phòng nghiên cứu đang hoạt động đúng theo kế hoạch. Đã làm việc với các đối tác cung cấp hạ tầng tính toán phục vụ mục đích nghiên cứu | Nghiên cứu Khoa học. |  | Các Phòng nghiên cứu tập hợp lại thông tin để công bố các hoạt động trên website của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Các Phòng nghiên cứu tổ chức các buổi công bố sản phẩm nghiên cứu. Tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để hoàn thiện hạ tầng tính toán | delay | Phụ trách các Phòng nghiên cứu còn chậm trong việc đưa thông tin của Labs lên kênh thông tin chung. | Các Phòng nghiên cứu chưa được cấp/tạm ứng ngân sách theo như kế hoạch hoạt động
18 | Hoạt động của Trung tâm mô phỏng kinh tế | Xây dựng, vận hành các mô hình mô phỏng vi mô và vĩ mô để phân tích hành vi tác nhân kinh tế (vi mô) và đánh giá yếu tố tổng thể như GDP, lạm phát, chính sách tài khóa - tiền tệ (vĩ mô). Triển khai kịch bản dựa trên dữ liệu thực tế, hỗ trợ dự báo và ra quyết định. Đào tạo sử dụng mô hình cho giảng viên, sinh viên; cập nhật công nghệ và phương pháp mới để nâng cao hiệu quả. Đảm bảo Trung tâm đóng vai trò kết nối lý thuyết với thực tiễn trong nghiên cứu và giảng dạy. | 0.4 | Nhóm nghiên cứu đang tiến hành seminar hàng tuần để lựa chọn mô hình cho Việt Nam Tìm ra các mô hình phù hợp cho kinh tế vĩ mô (mô hình của Brazil). Nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện bản proposal đầu tiên Nhóm nghiên cứu đã nâng cấp dự án xây dựng mô hình mô phỏng vi mô/vĩ mô thành đề tài cấp nhà nước (Nafosted) và được chấp nhận hồ sơ vào ngày 19/09 | Nghiên cứu Khoa học. |  | Thu thập dữ liệu phù hợp. Thử nghiệm trên các mô hình khác nhau để tìm ra các mô hình phù hợp cho Việt Nam | Đúng tiến độ. | Nhóm nghiên cứu hoạt động chưa hiệu quả, còn thiếu tập trung. | Không tiếp cận được các nguồn dữ liệu phù hợp cho nghiên cứu Không có trang thiết bị (máy chủ tốt) để vận hành mô hình.
19 | Quy định đào tạo Nghiên cứu sinh toàn thời gian | Nghiên cứu và hoàn thiện quy chế cho nghiên cứu sinh (NCS) toàn thời gian được trả lương, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và phù hợp với quy định hiện hành. Công việc bao gồm rà soát các điều khoản hiện tại, xác định điểm cần bổ sung hoặc điều chỉnh liên quan đến mức lương, chế độ đãi ngộ, quyền lợi và nghĩa vụ của NCS; tham khảo chính sách từ các cơ sở đào tạo khác để đảm bảo tính khả thi và cạnh tranh. Lấy ý kiến từ các bên liên quan như giảng viên, nhà quản lý và nghiên cứu sinh để hoàn thiện nội dung. Triển khai phổ biến quy chế mới và giám sát thực hiện, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho NCS toàn thời gian trong quá trình học tập và nghiên cứu. | 0.9 | Đã hòa thiện quy chế NCS toàn thời gian Đã trình Hội đồng Khoa học đào tạo về quy định NCS toàn thời gian Đã bảo vệ quy chế trước Hội đồng. | Nghiên cứu Khoa học. |  | Trình Ban Giám đốc phê duyệt quy chế. | delay | Chậm chạp trong việc trình Ban giám đốc Không chủ động làm việc với các bên liên quan để triển khai.
20 | Hoạt động tư vấn tuyển sinh truyền thống | Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh như ngày hội, hội thảo, tư vấn trực tiếp hoặc online. Cung cấp thông tin chính xác về ngành học, chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp; giải đáp thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về xét tuyển, học bổng. Đảm bảo tư vấn chuyên nghiệp, hiệu quả để thu hút và định hướng thí sinh tiềm năng. | 0.85 | Đã hoàn thành brochure tư vấn tuyển sinh của Trường Công nghệ Tham gia đầy đủ với Đại học trong các hoạt động tư vấn tuyển sinh (Open day, Livestream) Chủ động tư vấn tuyển sinh tại các trường chuyên các tỉnh | Tư vấn tuyển sinh. |  | Tiếp tục tham gia các hoạt động tư vấn tuyển sinh của đại học | Đúng tiến độ.
21 | Truyền thông và kết nối trên các nền tảng | Xây dựng, cập nhật nội dung và quản lý trang Web cùng các kênh mạng xã hội để quảng bá thông tin, kết nối với đối tượng mục tiêu. Đảm bảo nội dung hấp dẫn, chính xác và phù hợp; tăng tương tác qua bài viết, hình ảnh, video và các chiến dịch truyền thông. Giám sát, phân tích hiệu quả hoạt động để điều chỉnh kế hoạch đạt kết quả tốt nhất. | 0.6 | Trường đã công bố Kế hoạch tổng thể về truyền thông Trang web của Trường và các Khoa liên tục cập nhật thông tin và các bài viết Trường đã thực hiện và công bố Video giới thiệu | Tư vấn tuyển sinh. | Https://www.youtube.com/watch?v=rm-hLOCWJjg https://www.youtube.com/watch?v=yszu4jgWbR8. | Đẩy mạnh quảng cáo trên các nền tảng. | Đúng tiến độ.
22 | Hoạt động hội đồng chuyên môn Trường | Hội đồng chuyên môn tư vấn, thẩm định và giám sát các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Đánh giá chương trình đào tạo, giáo trình, đề tài nghiên cứu; góp ý chính sách phát triển học thuật và đổi mới giáo dục. Tổ chức họp định kỳ để giải quyết vấn đề chuyên môn, đảm bảo chất lượng và tuân thủ mục tiêu chiến lược của trường. | 0.6 | Đã thành lập hội đồng chuyên môn bao gồm 15 thành viên Đã tổ chức các cuộc họp của hội đồng chuyên môn để tư vấn cho Ban giám hiệu các vấn đề quan trọng | Xây dựng quy chế và quy định. |  | Đưa quy chế hoạt động của Hội đồng chuyên môn vào trong quy chế hoạt động của Trường Công nghệ. | Đúng tiến độ.
23 | Quy định quản lý vận hành các Chương trình EP | Xây dựng và hoàn thiện quy định quản lý các Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh, đảm bảo chất lượng và phù hợp chuẩn quốc tế. Xác định tiêu chí về giảng dạy, tài liệu, đội ngũ giảng viên và đánh giá sinh viên; thiết lập yêu cầu năng lực tiếng Anh đầu vào và điều kiện giảng dạy. Đảm bảo quy định rõ ràng, khả thi và giám sát thực hiện hiệu quả. | 0.5 | Hoàn thiện quy trình tổ chức đào tạo Hoạn thiện quy định về học ngoại ngữ đầu vào cho Sinh viên | Xây dựng quy chế và quy định. |  | Tiếp tục hoàn thiện quy chế. | Đúng tiến độ.
24 | Quy định hoạt động các Phòng nghiên cứu | Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy định hoạt động cho các Phòng nghiên cứu đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Tham khảo mô hình trong/ngoài nước, lấy ý kiến từ các bên liên quan để hoàn thiện nội dung. Đảm bảo quy định rõ ràng, khả thi, bao quát các hoạt động nghiên cứu, quản lý tài chính và báo cáo. Triển khai hướng dẫn áp dụng và giám sát thực hiện. | 0.9 | Đã hoàn thiện bản quy chế Đã làm việc với Phòng quản lý Khoa học để xác minh danh mục tạp chí mục tiêu Đã trình ban giám đốc quy định hoạt động. | Xây dựng quy chế và quy định. |  | Đưa vào trong quy chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. | Đúng tiến độ.

## Sheet2
Đào tạo và hỗ trợ đào tạo. | dao_tao
Nghiên cứu Khoa học. | nckh
Tư vấn tuyển sinh. | tvts
Công tác sinh viên/cựu sinh viên. | sv
Công tác nhân sự/bồi dưỡng nhân sự | hr
Xây dựng quy chế/quy định. | quy_che